****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРЯЙНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.10.2024г. № 27

с. Горяйновка

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Горяйновском муниципальном образовании Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2024-2029 годы»**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2015 г. №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», ( изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 г. №1439, от 13 июня 2024 г. №799), Уставом Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области, администрация Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов действующих объектов социальной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами в Горяйновском муниципальном образовании Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2024 - 2029 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Определить координатором плана мероприятий («дорожной карты») администрацию Горяйновского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 г., за исключением задачи 4 раздела III Плана в приложении к настоящему постановлению, которые вступают в силу с 01.09.2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Горяйновского**

**муниципального образования Дубовиченко Р.В.**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Горяйновского

 муниципального образования Духовницкого

муниципального района Саратовской области

от 03.10.2024 г. № 27

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по повышению**

**значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Горяйновском муниципальном образовании Духовницкого муниципального района Саратовской области на 2024 - 2029 годы**

**Раздел I. Общее описание "Дорожной карты"**

Дорожная карта является документом планирования взаимоувязанных по срокам реализации и исполнителям мероприятий, проводимых в целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Горяйновского муниципального образования, регулирующими вопросы предоставления услуг населению в соответствующих сферах деятельности.

Разработка дорожной карты предусмотрена пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Горяйновском муниципальном образовании на 2024 - 2029 годы (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение:

- Конвенции о правах инвалидов;

- Конституции Российской Федерации;

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

-Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 №1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработках федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

- Постановления Правительства Саратовской области от 22 декабря 2015 года №644-П «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты") «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Саратовской области на 2016-2030 годы».

Целью разработки «Дорожной карты» является обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении и получении услуг) на территории Горяйновского муниципального образования

**Раздел II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.**

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой.

Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество, а, следовательно, не позволяет людям, имеющим ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права.

Индивидуальная мобильность инвалидов согласно Конвенции обеспечивается благодаря «содействию индивидуальной мобильности инвалидов избираемым ими способом, в выбираемое ими время и по доступной цене; облегчению доступа инвалидов к качественным средствам, облегчающим мобильность, устройствам, технологиям и услугам помощников и посредников, в том числе за счет их предоставления по доступной цене».

По состоянию на 01.01.2024 в Горяйновском муниципальном образовании проживает 2 инвалида, в том числе 2 взрослых, 0 детей.

Наряду с инвалидами в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения: граждане с временным нарушением здоровья, люди старших возрастов, пешеходы с детскими колясками, дети дошкольного возраста и другие граждане, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. Им так же, как и инвалидам, необходима доступная, «безбарьерная» среда на объектах социальной инфраструктуры.

**Раздел III. Цели и задачи мероприятий «Дорожной карты».**

Целью мероприятий "Дорожной карты" является обеспечение к началу 2026 года на территории Горяйновского муниципального образования частичного беспрепятственного доступа к муниципальным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:

Задача 1. Мониторинг и оценка состояния доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

Задача 2. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры на территории поселения;

Задача 3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения услуг, оказание помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами на территории поселения.

 Задача 4. Вступает в силу с 01.09.2024 года.

Задача 4. Повышение уровня исходя из применения национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), предусматривающих требования, указанные в части 2 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», включенные в реестр требований, подлежащих применению при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства, в том числе из национальных стандартов Российской Федерации и (или) сводов правил (части национального стандарта Российской Федерации и (или) части свода правил), в результате которых обеспечивается соблюдение установленных указанным Федеральным законом требований доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

**Раздел IV. Сроки и этапы Реализации мероприятий "Дорожной карты"**

Реализация мероприятий "Дорожной карты" рассчитана на 5 лет с 2024 по 2029 годы и включает три этапа:

первый этап - 2024 -2025год;

второй этап – 2025 -2026 годы;

третий этап – 2026-2029 годы.

Первый этап – мониторинг и оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, выявление и определение степени соответствия требованиям доступности объектов социальной и коммунальной инфраструктур, услуг образования и культуры, спорта и отдыха посредством мониторинга, разработка нормативных правовых, методических и информационных документов и материалов; проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В 2024 -2025 гг. на первом этапе реализации мероприятий планируется обеспечить до конца 2024 года 100% мониторинг приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры Горяйновского муниципального образования.

Второй этап - реализация конкретных мероприятий в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов.

С 2025-2026 года на втором этапе реализации плана мероприятий планируется провести конкретные мероприятия в области обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Третий этап - завершение реализации намеченных мероприятий дорожной карты, анализ результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Горяйновского муниципального образования, разработка, в случае необходимости, плана мероприятий «Дорожной карты» на следующий период.

В 2027-2029 году на третьем этапе реализации плана мероприятий будет проведен мониторинг результатов состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Горяйновского муниципального образования.

**Раздел V. Управление и контроль реализации мероприятий «Дорожной карты»**

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами администрации Горяйновского муниципального образования.

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию и контроль реализации «Дорожной карты» осуществляет администрация Горяйновского муниципального образования.

Соисполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются:

- МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка " (по согласованию),

- СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка (по согласованию).

**Раздел VI. Оценка эффективности реализации мероприятий «Дорожной карты»**

Реализация мероприятий Плана позволит обеспечить доступность инвалидам и другим МГН учреждений социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения, что будет способствовать повышению качества предоставляемых этими учреждениями услуг. План направлен на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инвалидов, на создание им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни. Кроме того, социальная эффективность Плана будет выражаться привлечением большего количества граждан с различными ограничениями для участия в совместных с другими гражданами мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных), способствуя, таким образом, преодолению социальной изоляции данной категории граждан.

Оценка эффективности реализации Плана осуществляется на основе следующих показателей:

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов;

- количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН.

**Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации Плана**

Мероприятия Плана направлены на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры. Социальная эффективность мероприятий Плана будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет:

увеличения количества социально значимых объектов, доступных для маломобильных категорий населения;

отсутствия очередности на социальное обслуживание в стационарных учреждениях и на дому;

увеличения показателя полной и частичной реабилитации инвалидов;

увеличения комфортности проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;

увеличения охвата инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными мероприятиями;

роста уровня занятости и образования инвалидов и пожилых граждан;

обеспечения своевременного и полного представления информации гражданам с ограниченными возможностями в доступном для них формате о правах, обязательствах, объеме и виде реабилитационных мероприятий;

роста уровня участия инвалидов и пожилых граждан в культурных мероприятиях и программах.

**Раздел VIII. Анализ рисков реализации Плана**

При реализации Плана и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, экономические и прочие риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Плана существенными являются следующие риски:

ухудшение экономического состояния муниципального образования;

отсутствие финансирования запланированных мероприятий;

отсутствие единого подхода, соблюдающего принципы универсального дизайна, к формированию среды жизнедеятельности с точки зрения доступности для инвалидов, негативным образом влияет на доступность учреждений и предоставление услуг в целом;

медленное и фрагментарное устранение существующих физических барьеров в социальной, транспортной и инженерной инфраструктуре;

несистемное решение задач по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры.

**Раздел XI. ТАБЛИЦА** **повышения значений показателей доступности**

**для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг**  | **Единица измерения** | **Значения показателей** |  | **Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг** |
|  |  | **2024** | **2025** | **2026** | **2027-2029** |  |
| Количество административных зданий, оборудованных кнопкой вызова | проценты/единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | Администрация Горяйновского муниципального образования |
| Количество административных зданий оборудованных поручнями | проценты/единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Горяйновского муниципального образования |
| Количество парковочных мест, специально оборудованных для автотранспорта инвалидов и МГН | проценты/единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация Горяйновского муниципального образования |
| Количество сотрудников, на которых возложено внутренним актом организации оказание помощи инвалидам по зрению в преодолении барьеров (включая сопровождение) | проценты/единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | Администрация Горяйновского муниципального образования |
| Количество культурных, досуговых, спортивных, кружковых мероприятий, проведенных с участием инвалидов и других МГН | проценты/единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | Методист СДК с. Софьинка (по согласованию) |

### X. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленной сфере деятельности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Планируемые результаты влияния мероприятия****на повышение значения показателя доступности для инвалидов****объектов и услуг** |
| **Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1. | Организация и проведение мониторинга объектов социальной инфраструктуры Горяйновского муниципального образования, оценка состояния доступности объектов и возможности их реконструкции | Нормативные правовые акты администрации Горяйновского муниципального образования | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024 | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 2 | Освещение на сайте администрации вопросов "Доступная среда для инвалидов" | Постановление администрации Горяйновского муниципального образования | Администрация Горяйновского муниципального образования | 2024-2026 | Доступная информация для инвалидов, не выходя из дома |
| 3 | Обеспечение доступности административного здания, оказывающего услуги, путем его ремонта, обустройства и дооборудования техническими средствами адаптации:- администрация Горяйновского муниципального образования; | Нормативные правовые акты администрации Горяйновского муниципального образования | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024-2029 | Создание условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам |
| 4. | Обустройство и приспособление объекта культуры и услуг путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, и путем альтернативного формата предоставления услуг | Нормативные правовые акты администрации Горяйновского муниципального образования | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024-2029 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| **Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам****услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 5. | Организация и проведение досуговых, спортивных, кружковых мероприятий с участием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Нормативные правовые акты администрации Горяйновского муниципального образования | СДК с. Софьинка, (по согласованию) | 2024-2029 годы | Увеличение количества детей-инвалидов, участвующих в играх, проведении досуга и отдыха, в спортивных мероприятиях, включая мероприятия в рамках школьной системы |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на предмет оформления протоколов общих собраний по вопросу установки пандусов и прочих приспособлений для инвалидов в домах | Нормативные правовые акты администрации муниципального образования | Администрация Краснознаменского муниципального образования | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 7 | Определение временного порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить (до их реконструкции, капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов | Нормативные правовые акты администрации Администрация Горяйновского муниципального образования. | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 8 | Предоставление информации инвалидам с помощью электронных и интернет ресурсов о деятельности учреждений культуры, администрации района | Нормативные правовые акты администрации Администрация Горяйновского муниципального образования | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 9 | Организация оказания муниципальных услуг по месту жительства инвалида или дистанционно | Нормативные правовые акты администрации Администрация Горяйновского муниципального образования. | Администрация Горяйновского муниципального образования, МОУ "СОШ им. В.И. Лаврова с. Горяйновка (по согласованию), СДК с. Софьинка (по согласованию), ФАП с. Горяйновка, (по согласованию) | 2024-2029 годы | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |